## Presupuesto
Presupuesto | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Total | Costo unitario (por hora) | Costo total | Nota
Mano de obra | (horas) | (horas) | (horas) | (horas) | (horas) | (horas) | (horas) | (horas) | (horas)
Analista de requerimientos | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 160 | 135.94 | 21750.4
Arquitecto de software | 0 | 40 | 80 | 120 | 80 | 0 | 80 | 80 | 480 | 156.25 | 75000
Programador | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 120 | 80 | 840 | 142.8571 | 120000
Tester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 80 | 0 | 240 | 93.75 | 22500
Project Manager | 160 | 140 | 120 | 100 | 100 | 100 | 160 | 80 | 960 | 125 | 120000
Hardware | Cantidad | Costo Unitario (MXN) |  | Vida Útil (años) |  | Depreciación Anual |  |  | Depreciación Mensual | Duración del proyecto (meses)
Servidor HP ProLiant | 1 | 45000 |  | 5 |  | 9000 |  |  | 750 | 8 | 6000
NAS QNAP 8TB | 1 | 18000 |  | 4 |  | 4500 |  |  | 375 | 8 | 3000
Switch TP-Link 24 puertos | 1 | 4500 |  | 5 |  | 900 |  |  | 75 | 8 | 600
Impresora multifuncional | 1 | 5500 |  | 3 |  | 1833.3333 |  |  | 152.7778 | 8 | 1222.2222
Tablets para pruebas | 2 | 4200 |  | 2 |  | 2100 |  |  | 175 | 8 | 1400
Discos externos backup | 3 | 1800 |  | 2 |  | 900 |  |  | 75 | 8 | 600
Software | Cantidad | Costo Unitario (MXN) |  | Vida Útil (años) |  | Amortización Anual |  |  | Amortización Mensual | Duración del proyecto (meses)
Licencia SQL Server Enterprise | 1 | 217230 |  | 5 |  | 43446 |  |  | 3620.5 | 8 | 28964 | La unidad se adquiere con el servidor
Visual studio Community | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | 0 | Se adquieren unidades al inicio del proyecto
Servicios | Cantidad | Costo Unitario (MXN) | [7 empty] | Duración del proyecto (meses)
Energía eléctrica | 1 | 850 | [7 empty] | 8 | 6800 | Tarifa DAC de la CFE (Tarifa 1C) | https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Tarifas/TarifaDAC.aspx
Internet | 1 | 750 | [7 empty] | 8 | 6000 | Se adquirió un paquete de 750MXN al mes
[9 empty] | Total operativo (Hardware + Software + Servicios) |  | 54586.2222
[9 empty] | Salarios |  | 359250.4
[9 empty] | Subtotal |  | 413836.6223
[9 empty] | Imprevistos (15%) |  | 62075.4933
[9 empty] | Contingencia (10%) |  | 35925.04
[9 empty] | Total |  | 871087.5556